{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ООО НЭСК2кварт"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ООО НЭСК2кварт","index":0,"n_rows":382,"n_cols":6,"rows_kept":382,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[145,1,145,2],[146,1,146,2],[147,1,147,2],[148,1,148,2],[149,1,149,2],[150,1,150,2],[151,1,151,2],[152,1,152,2],[153,1,153,2],[154,1,154,2],[155,1,155,2],[156,1,156,2],[157,1,157,2],[158,1,158,2],[159,1,159,2],[160,1,160,2],[161,1,161,2],[162,1,162,2],[163,1,163,2],[164,1,164,2],[165,1,165,2],[166,1,166,2],[167,1,167,2],[168,1,168,2],[169,1,169,2],[170,1,170,2],[171,1,171,2],[172,1,172,2],[173,1,173,2],[174,1,174,2],[175,1,175,2],[176,1,176,2],[177,1,177,2],[178,1,178,2],[179,1,179,2],[180,1,180,2],[242,1,242,2],[243,1,243,2],[244,1,244,2],[245,1,245,2],[246,1,246,2],[247,1,247,2],[248,1,248,2],[249,1,249,2],[250,1,250,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за 2квартал 2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП 3425 (п/ст ЦОК 5) ППР, ПРЗ",null,"2015-04-03","2015-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"РП 9817 (РП КГШ) ППР, ПРЗ 1,2секция",null,"2015-04-05","2015-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП Чайка  яч. 42,50,52,54,78,ПРЗ",null,"2015-04-03","2015-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 3424(п/ст  ЦОК 4)  ППР, ПРЗ",null,"2015-04-10","2015-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ТП 1621 (п/ст Шталь) ППР, ПРЗ",null,"2015-04-11","2015-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП 12 ЗААГ ППР,ПРЗ",null,"2015-04-12","2015-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП 17 ЗААГ ППР,ПРЗ",null,"2015-04-12","2015-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Чайка яч. 15,58 ПРЗ",null,"2015-04-12","2015-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ЦРП 4 сек.1 ППР, ПРЗ",null,"2015-04-15","2015-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ЦРП 4 ф.415,419 ПРЗ",null,"2015-04-16","2015-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ЦРП 4 сек.2 ППР, ПРЗ",null,"2015-04-18","2015-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ТП 1322 (п/ст  Вост. ИП) ППР, ПРЗ",null,"2015-04-19","2015-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Чайка  яч. 19,60 ПРЗ",null,"2015-04-19","2015-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"ТП 16 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-04-19","2015-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ТП 13 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-04-19","2015-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Чайка  яч. 26,15 ПРЗ",null,"2015-04-19","2015-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 4121 (п/ст ЗКПД-30) ППР, ПРЗ",null,"2015-04-25","2015-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,"ТП 3326 (4МСК-1) ППР, ПРЗ",null,"2015-04-26","2015-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,"ТП 15 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-04-26","2015-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,"ТП 19А ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-04-26","2015-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,"ГПП Чайка  яч. 26,55  ППР, ПРЗ",null,"2015-04-26","2015-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,23,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Склада шин   (ТП-3223)","2015-04-01","2015-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,114,"ЦРП-1 -  п/ст 3МСЦ 2 (ТП6232)","2015-04-01","2015-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,212,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2015-04-01","2015-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,814,"ЦРП- 8 - п/ст 8 Литейного -1 (ТП-4338)","2015-04-01","2015-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2015-04-01","2015-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,24,"РП-2 10кВ Прессовой  кузницы  (ЦРП-11)  - п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2015-04-02","2015-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,126,"ЦРП-1- п/ст Стержневая (ТП-4324)","2015-04-02","2015-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,246,"ЦРП-2 - п/ст 4 ИП (ТП-1324)","2015-04-02","2015-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,817,"ЦРП-8 - п/ст 10 Литейного-1 (ТП-4330)","2015-04-02","2015-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,"перем.","перемычка п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2015-04-02","2015-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,25,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст ЗКПД-30 (ТП-4121)","2015-04-03","2015-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-1)","2015-04-03","2015-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,156,"ЦРП-1  п/ст Термическая (ТП-4322) ","2015-04-03","2015-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,404,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2015-04-03","2015-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,819,"ЦРП-8 - п/ст 13 Литейного-1 (ТП-4333)","2015-04-03","2015-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,26,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст 2 ПАЛА  (ТП-5222)","2015-04-04","2015-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,66,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-2)","2015-04-04","2015-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,167,"ЦРП-1-   п/ст Стержневая (ТП-4324)","2015-04-04","2015-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,406,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -3","2015-04-04","2015-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,821,"ЦРП-8 -  РП 10кВ Литейного 5  1сек (РП-4313)","2015-04-04","2015-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,27,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 Прессовой кузницы (ТП-4223)","2015-04-05","2015-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,38,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-2), КТП-5 (Т-2)","2015-04-05","2015-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,333,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2015-04-05","2015-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,428,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2015-04-05","2015-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,822,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2015-04-05","2015-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,28,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-04-06","2015-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,43,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-1), КТП-5 (Т-1)","2015-04-06","2015-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,334,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2015-04-06","2015-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,431,"ЦРП- 4 -  п/ст 2 Литейного -3 (ТП-4522)","2015-04-06","2015-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,827,"ЦРП- 8 -  п/ст 14 Литейного-1  (ТП-4334)","2015-04-06","2015-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,28,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2015-04-07","2015-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,436,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2015-04-07","2015-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,828,"ЦРП- 8 - п/ст 11 Литейного 1(ТП-4331)","2015-04-07","2015-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,"127(А)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2015-04-07","2015-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,29,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2015-04-08","2015-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,502,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2015-04-08","2015-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,8112,"ЦРП- 8 - п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332)","2015-04-08","2015-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,"127(Б)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2015-04-08","2015-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,30,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Кузнечная 2  (ТП-4337)","2015-04-09","2015-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,8215,"ЦРП -8 - п/ст 12 Литейная - 1(ТП-4332)","2015-04-09","2015-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,"перем.","перемычка п/ст 4 ИП (ТП-1324) - п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2015-04-09","2015-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322) - п/ст Вентвставки  (Т-4) (ТП-4323)","2015-04-09","2015-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,32,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-04-10","2015-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,8110,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП  (ТП-1325)","2015-04-10","2015-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,"перем.","перемычка  п/ст 1 Литейного 3(ТП-4521)- п/ст 2 Литейного 3(ТП-4522)","2015-04-10","2015-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)  - п/ст Вентвставки  ( Т- 5 ) (ТП-4323)","2015-04-10","2015-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,33,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  -п/ст 1 Прессовой кузницы (ТП-4221)","2015-04-11","2015-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,8213,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП (ТП-1325)","2015-04-11","2015-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,"перем.","перемычка п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т4- п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т-","2015-04-11","2015-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)- п/ст Стержневая(ТП-4324)","2015-04-11","2015-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,1,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 ПАЛА  (ТП-5123)","2015-04-12","2015-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,75,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2015-04-12","2015-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,"перем.","перемычка п/ст Термическая (ТП 4322) - п/ст Стержневая (ТП-4324)Т-3","2015-04-12","2015-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,"перем.","перемычка п/ст 5 ИП (1325) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2015-04-12","2015-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,2,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-04-13","2015-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,521,"ЦРП - 5  - ЦРП-11 сек.1","2015-04-13","2015-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,616,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2015-04-13","2015-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,12213,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК (ТП-3423)","2015-04-13","2015-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,3,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2015-04-14","2015-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,612,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4444) ;  п/ст 24 Литейного .-8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2015-04-14","2015-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,702,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2015-04-14","2015-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,"531\"А\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2015-04-14","2015-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,3,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" ","2015-04-15","2015-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,613,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2015-04-15","2015-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,715,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2015-04-15","2015-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,"531\"Б\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2015-04-15","2015-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,4,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2015-04-16","2015-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,615,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2015-04-16","2015-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,816,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2015-04-16","2015-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,"611А","ЦРП - 6 - п/ст 8 Литейного 1 (ТП-4338)","2015-04-16","2015-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,4,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10)- п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2015-04-17","2015-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,616,"ЦРП- 6 - п/ст 10 Литейного -7  (ТП-4433)","2015-04-17","2015-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2015-04-17","2015-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,"перем.","перемычка п/ст Кузнечная-1 (ТП-4336) - п/ст Кузнечная-2 (ТП-4337)","2015-04-17","2015-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,5,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - Кузнечная-1 (ТП-4336)","2015-04-18","2015-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,617,"ЦРП-6 - п/ст 11 Литейного -7 (ТП-4434)","2015-04-18","2015-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2015-04-18","2015-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,"перем.","перемычка  ЗРУ 10кВ Литейного-7 (РП-4415) - п/ст 10 Литейного-7 (ТП-4433)","2015-04-18","2015-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,5,"ЦРП-11 -п/ст Малолистовых  рессор; Т-1 (ТП 4340)                               ","2015-04-19","2015-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,624,"ЦРП-6 - п/ст 9 Литейного -7 (ТП-4432)","2015-04-19","2015-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,912,"ЦРП-9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП 6521)","2015-04-19","2015-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2015-04-19","2015-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,6,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2015-04-20","2015-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,625,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7 (ТП-4446)","2015-04-20","2015-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,9210,"ЦРП- 9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП-6521)","2015-04-20","2015-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2015-04-20","2015-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,6,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст  ЗКПД-30 (ТП-4121)","2015-04-21","2015-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,627,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2015-04-21","2015-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2015-04-21","2015-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,"перем.","перемычка  п/ст 11 Литейного 7 (ТП-4434) - п/ст 15 Литейная-2 (ТП-4435)","2015-04-21","2015-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,7,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-04-22","2015-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,628,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2015-04-22","2015-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2015-04-22","2015-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,"перем.","перемычка  п/ст ПАЛА-2 ( Т-2) (ТП-5222) - п/ст ПАЛА-3 (Т-2) (ТП-5123)","2015-04-22","2015-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,7,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-11) -  п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2015-04-23","2015-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,28,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-2), КТП-27 (Т-1)","2015-04-23","2015-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,629,"ЦРП-6 - п/ст 13-А Литейного -7 (ТП-4447)","2015-04-23","2015-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,"перем.","перемычка  п/ст КИС  (ТП-1329) - п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2015-04-23","2015-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,8,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2015-04-24","2015-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,67,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-1), КТП-26 (Т-2)","2015-04-24","2015-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,633,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7  (ТП-4446)","2015-04-24","2015-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332) - п/ст 14  Литейного 1 (ТП-4334) ","2015-04-24","2015-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,11,"РП-1  Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Рессорная (ТП-4348)","2015-04-25","2015-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,37,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-26 (Т-1), КТП-33 (Т-2)","2015-04-25","2015-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,636,"ЦРП-6 - п/ст 15 Литейного -2  Т-1 (ТП-4435)","2015-04-25","2015-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,"перем.","перемычка п/ст 10  Литейного-1 (ТП-4330) - п/ст 11  Литейного 1(ТП-4331)","2015-04-25","2015-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,13,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Склада шин Т-2  (ТП-3223)","2015-04-26","2015-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,72,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-27 (Т-2), КТП-33 (Т-1)","2015-04-26","2015-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,637,"ЦРП-6 - п/ст 13-А  Литейного -7 Т-2 (ТП-4447)","2015-04-26","2015-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1(Т-1) (ТП-4332)- п/ст 13 Литейного 1( Т-1) (ТП-4333)","2015-04-26","2015-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,15,"РП-1 10кВПрессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 Прессовой кузницы Т-1 (ТП-4221)","2015-04-27","2015-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,645,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4444)  п/ст 24 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2015-04-27","2015-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,"перем.","перемычка  ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" - п/ст 3 МСЦ-1(ТП-2123)","2015-04-27","2015-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[135,19,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Прессовой кузницы (ТП-4222)","2015-04-28","2015-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[136,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2015-04-28","2015-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[137,811,"ЦРП - 8 - РП 10кВ Литейная - 5  2сек (РП-4313)  ","2015-04-28","2015-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[138,20,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст КИС (ТП-1329)","2015-04-29","2015-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[139,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2015-04-29","2015-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[140,812,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2015-04-29","2015-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[141,21,"РП-1  10кв Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2015-04-30","2015-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[142,813,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2015-04-30","2015-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[143,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2015-04-30","2015-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[144,"ЦРП 7 ф. 726 ПРЗ",null,"2015-05-05","2015-05-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[145,"ТП 3423 (п/ст ЦОК 3) ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[146,"ТП 3422 (п/ст ЦОК 2)ремонт ячеек РУ 0,4кВ ",null,"2015-05-07","2015-05-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[147,"ТП 3424 (п/ст ЦОК 4)ремонт ячеек РУ 0,4кВ ",null,"2015-05-08","2015-05-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[148,"ТП 3522 (п/ст Восточная  арматурная )ППР, ПРЗ",null,"2015-05-10","2015-05-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[149,"ТП 6523 (п/ст 3 Прессового 3) ППР, ПРЗ",null,"2015-05-11","2015-05-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[150,"ТП 2522 (п/ст ЦСЛА 2) ППР, ПРЗ",null,"2015-05-12","2015-05-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[151,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[152,"ТП 2 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-10","2015-05-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[153,"ТП 4 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-10","2015-05-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[154,"ТП 6523 (п/ст 3Прессового 3) ППР, ПРЗ",null,"2015-05-11","2015-05-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[155,"ЦРП 12   1секция  ППР,  ПРЗ ",null,"2015-05-14","2015-05-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[156,"ТП 9 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-17","2015-05-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[157,"ТП 14 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-17","2015-05-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[158,"ТП 2521 (п/ст Волга) ППР, ПРЗ",null,"2015-05-18","2015-05-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[159,"ЦРП 12   2секция  ППР,  ПРЗ ",null,"2015-05-19","2015-05-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[160,"ТП 2522 (п/ст ЦСЛА 2)ППР, ПРЗ 1сек.",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[161,"ТП 4434 (п/ст 11 Лит.7) ППР,ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[162,"ТП 1422 (п/ст Кузовная 2) ППР, ПРЗ",null,"2015-05-24","2015-05-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[163,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[164,"ТП 38 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-24","2015-05-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[165,"ГПП  Чайка яч.76 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-24","2015-05-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[166,"ТП 2123(п/ст 3МСЦ-1)ППР, ПРЗ ",null,"2015-05-30","2015-05-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[167,"ТП 9831(п/ст Кислородная)ППР, ПРЗ ",null,"2015-05-30","2015-05-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[168,"ТП 2423(п/ст Колесная 3) ППР, ПРЗ",null,"2015-05-31","2015-05-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[169,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[170,"ТП 10 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-31","2015-05-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[171,"ТП 11 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-31","2015-05-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[172,"ЦРП 7 1,2сек. ППР, ПРЗ",null,"2015-05-02","2015-05-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[173,"ЦРП 7 3,4сек. ППР, ПРЗ",null,"2015-05-03","2015-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[174,"ТП 1527 (п/ст Кузовная  12)ППР, ПРЗ",null,"2015-05-04","2015-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[175,"ТП 22 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-02","2015-05-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[176,"ТП 19 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-02","2015-05-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[177,"ТП 18 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-03","2015-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[178,"ТП 21 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-03","2015-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[179,"ТП 33 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-05-04","2015-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[180,102,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1","2015-05-03","2015-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[181,26,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19А (Т-2)","2015-05-03","2015-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[182,534,"ЦРП - 5 п/ ст 9 ЛККЧ  Т -3   (ТП-4329) ","2015-05-03","2015-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[183,106,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1","2015-05-04","2015-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[184,55,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19А (Т-1)","2015-05-04","2015-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[185,618,"ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4441) ;  п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442)","2015-05-04","2015-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[186,418,"ЦРП-4 -  РП 6кВ БАНС (РП-8902)","2015-05-05","2015-05-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[187,21,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-18 (Т-1), КТП-21 (Т-2)","2015-05-05","2015-05-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[188,619,"ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного  ( Т-2 ) (ТП-4440);   п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449)","2015-05-05","2015-05-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[189,448,"ЦРП-4 -  РП 6кВ БАНС (РП-8902)","2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[190,62,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-18 (Т-2), КТП-21 (Т-1)","2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[191,642,"ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного-8  ( Т-2 )  (ТП-4440);  п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449)","2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[192,"перем.","перемычка . п/ст  Средняя ИП (ТП-1323) - п/ст Западная ИП (ТП-1328)","2015-05-07","2015-05-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[193,643,"ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4441) ; п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442)","2015-05-07","2015-05-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[194,"перем.","перемычка  п/ст Западная ИП (ТП-1328)  - п/ст Главная контора (ТП-1321)","2015-05-08","2015-05-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[195,714,"ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314)","2015-05-08","2015-05-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[196,"перем.","перем. п/ст Восточная ИП (ТП-1322) - п/ст Средняя ИП (ТП-1323)","2015-05-10","2015-05-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[197,813,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503)","2015-05-10","2015-05-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[198,812,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 ","2015-05-11","2015-05-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[199,813,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503)","2015-05-11","2015-05-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[200,812,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 ","2015-05-12","2015-05-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[201,814,"ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314)","2015-05-12","2015-05-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[202,725,"ЦРП - 7 -  ТП 1621 (п/ст Шталь)","2015-05-13","2015-05-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[203,818,"ГРУ ТЭЦ -ЗРУ-10кВ Литейного 1 (РП-4314)","2015-05-13","2015-05-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[204,736,"ЦРП - 7 -  ТП 1621 (п/ст Шталь)","2015-05-14","2015-05-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[205,5110,"ЦРП -5 - п/ ст 9 ЛККЧ  Т-1 (ТП-4329)","2015-05-14","2015-05-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[206,12105,"ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325)","2015-05-15","2015-05-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[207,820,"ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВ ГПП\"Чайка\"","2015-05-15","2015-05-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[208,12105,"ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325)","2015-05-16","2015-05-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[209,825,"ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВГПП\"Чайка\"","2015-05-16","2015-05-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[210,12109,"ЦРП-12-  п/ст 2Прессового- 1 Т-1  (ТП-2322) ","2015-05-17","2015-05-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[211,1,"ЗРУ-10 кВ ГПП \"Чайка\" - РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2015-05-17","2015-05-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[212,12204,"ЦРП-12 - ТП 3Прессового-1 (ТП-2323)","2015-05-18","2015-05-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[213,3,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка - ЗРУ 10кВ ГПП Дизель","2015-05-18","2015-05-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[214,"перем."," п/ст 3 Прессового-1 Т-1 - п/ст 2 Прессового-1 Т-4","2015-05-19","2015-05-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[215,519,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Сборочная -1 (ТП-2329)","2015-05-19","2015-05-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[216,"перем.","п/ст 3 Прессового-1 Т-2 - п/ст 2 Прессового-1 Т-3","2015-05-20","2015-05-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[217,536,"ЦРП -5 - п/ ст 1 Сборочного- 1 (ТП-2329) ","2015-05-20","2015-05-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[218,"перем.","п/ст 2 Прессового-1 Т-1(ТП-2322) - п/ст 1Прессового-1 Т-4 (ТП-2321)","2015-05-21","2015-05-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[219,548,"ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2  (ТП-2326)","2015-05-21","2015-05-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[220,"604 А","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2015-05-22","2015-05-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[221,548,"ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2  (ТП-2326)","2015-05-22","2015-05-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[222,"604 Б","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[223,727,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[224,"604 В","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2015-05-24","2015-05-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[225,727,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2015-05-24","2015-05-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[226,"604 Г","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[227,734,"ЦРП-7 -  п/ст Кузовная - 4 (ТП-1424)","2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[228,518,"ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1  (ТП-2321)","2015-05-26","2015-05-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[229,"перем.","п/ст 3 Прессового- 2 (ТП-2326)  - п/ст 4 Прессового.- 2 (ТП-2327)","2015-05-26","2015-05-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[230,518,"ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1  (ТП-2321)","2015-05-27","2015-05-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[231,"перем.","п/ст 1 Прессового 1 (ТП-2321) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2015-05-27","2015-05-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[232,711,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2015-05-28","2015-05-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[233,"перем.","Кузовная 11 (ТП-1523) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2015-05-28","2015-05-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[234,711,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2015-05-29","2015-05-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[235,9,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-28 (Т-1)","2015-05-29","2015-05-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[236,823,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2015-05-30","2015-05-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[237,76,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-28 (Т-2)","2015-05-30","2015-05-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[238,823,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2015-05-31","2015-05-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[239,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-39 (Т-1)","2015-05-31","2015-05-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[240,8,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-37 (Т-1)","2015-05-31","2015-05-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[241,"ТП 4225(п/ст КЗЦ) ППР, ПРЗ",null,"2015-06-06","2015-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[242,"ТП 3327(п/ст КСГА 3) ППР, ПРЗ",null,"2015-06-06","2015-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[243,"ТП 1426(п/ст Кузовная  13) ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[244,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[245,"ТП 5222(п/ст 2ПАЛА) ППР, ПРЗ",null,"2015-06-13","2015-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[246,"ТП 2421(п/ст Колесная  1) ППР, ПРЗ",null,"2015-06-14","2015-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[247,"ТП 32 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-06-14","2015-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[248,"ТП 4328 (п/ст Электронагрева) ППР, ПРЗ",null,"2015-06-27","2015-06-27"]
[249,"ЦРП 11 сек. 2 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-28","2015-06-28"]
[250,3,"РП УКЭР (РП-1106) - п/ст 4 УКЭР  Т-2 (ТП-1124)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[251,"731 А","ЦРП- 7 -  п/ст  5 Литейного  6 (ТП  7835)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[252,252,"ЦРП-2 - РП 6кВ Промстоков (РП-8901)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[253,"перем.","перемычка п/ст Литейная-5 (ТП-4429) - п/ст Литейная-4 (ТП-4423)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[254,62,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.5- РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1(яч.8)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[255,4,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 3 УКЭР  Т-2 (ТП-1123)","2015-06-02","2015-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[256,"перем.","перемычка п/ст  Эл.нагрева и печей (ТП-5122)- п/стМСЦ-6 (ТП-5121)","2015-06-02","2015-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[257,"перем.","перемычка п/ст 3 Литейного 6 (Т-1) (ТП-7823) - п/ст 4 Литейного 6(Т-2) (ТП-7843)","2015-06-02","2015-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[258,252,"ЦРП-2 - РП 6кВ Промстоков (РП-8901)","2015-06-02","2015-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[259,"перем.","перемычка п/ст Литейная-5 (ТП-4429) - РП 6кВ Печная  Литейного-3 (РП-4502)","2015-06-02","2015-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[260,84,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.6- РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2(яч.19)","2015-06-02","2015-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[261,5,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 2 УКЭР  Т-1 (ТП-1122)","2015-06-03","2015-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[262,"перем.","перемычка  РП 6кВ Доринда (РТП-7833)- п/ст Отдела сбыта - 1(ТП-7824)","2015-06-03","2015-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[263,"перем."," перемычка п/ст 4 Лит.-6 (Т-1) (ТП-7834) - п/ст 5 Лит.-6(Т-2) (ТП-7835)","2015-06-03","2015-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[264,312,"ЦРП-3 -п/ст 2 МСЦ-1 (ТП-2122)","2015-06-03","2015-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[265,"перем.","перемычка  п/ст ВЗТ (ТП-3121) - п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121)","2015-06-03","2015-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[266,44,"ГПП Дизель-ТП 27 КДСА","2015-06-03","2015-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[267,6,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106) - п/ст 1 УКЭР  Т-1  (ТП-1121)","2015-06-04","2015-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[268,"перем.","перемычка РП 6кВ Доринда (РТП-7833) - п/ст Автотехникума (ТП-7831)","2015-06-04","2015-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[269,"перем.","перемычка п/ст Гаража (ТП-9829)- - п/ст 1 склада  металла и труб (ТП-9827)","2015-06-04","2015-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[270,315,"ЦРП-3 - п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121)","2015-06-04","2015-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[271,"перем.","перемычка п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121) - п/ст 2 МСЦ-1 (ТП-2122)","2015-06-04","2015-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[272,57," ГПП Дизель-ТП 18 КДСА","2015-06-04","2015-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[273,18,"РП 6кВ УКЭР(РП-1106) -п/ст Автотехникума (ТП-7831)","2015-06-05","2015-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[274,"перем.","перемычка п/ст Сортировочная 1 (ТП-7832) - п/ст Сортировочная 2 (ТП-7826)","2015-06-05","2015-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[275,"перем.","перемычка п/ст Гаража (ТП-9829) - п/ст 1 склада металла и труб (ТП-9827)","2015-06-05","2015-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[276,332,"ЦРП-3 -  п/ст Металоотходов     (ТП-4122)","2015-06-05","2015-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[277,"перем.","перемычка  п/ст Металоотходов  (ТП-4122)  - п/ст КЗЦ (ТП-4225)","2015-06-05","2015-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[278,"перем","ТП 18 КДСА- КНТП 118","2015-06-05","2015-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[279,18,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)-п/ст Автотехникума (ТП-7831)","2015-06-06","2015-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[280,"перем.","перемычка п/ст Автотехникум (ТП-7831) - ТП ООО \"Нижбел\"","2015-06-06","2015-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[281,"перем.","перемычка п/ст Гаража (ТП-9829)- - п/ст 1 склада  металла и труб (ТП-9827)","2015-06-06","2015-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[282,338,"ЦРП-3 -п/ст Кузнечная-3 (Т-1)  (ТП-4326)","2015-06-06","2015-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[283,"перем.","перемычка п/ст Металлоотходов (ТП-4122) -  п/ст Эл.нагрева и печей (ТП-5122)","2015-06-06","2015-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[284,73,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-37 (Т-2)","2015-06-06","2015-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[285,19,"РП УКЭР (РП-1106)- п/ст 4 УКЭР  Т-1  (ТП-1124)","2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[286,"перем.","перемычка ТП ООО \"Нижбел\" - п/ст Сортировочная 1(ТП-7832)","2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[287,"перем.","перем. п/ст 1 склада металла и труб-п/ст 2 склада металла и труб","2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[288,339,"ЦРП-3 -п/ст Кузнечная-3 (Т-2)  (ТП-4326)","2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[289,"перем.","перемычка  п/ст Волга (ТП-2521) - п/ст Нейтрализации (ТП-2621)","2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[290,36,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - ТП-6","2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[291,20,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 3 УКЭР  Т-1(ТП-1123)                     ","2015-06-08","2015-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[292,"перем.","перемычка п/ст ЖДЦ(ТП-7827) - п/ст Сортировочная 2 (ТП-7826)","2015-06-08","2015-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[293,"перем.","перемычка п/ст 9 корп.\"Чайка\"(ТП-5424)- п/ст 10 корп.\"Чайка\"(ТП-5425)","2015-06-08","2015-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[294,411,"ЦРП - 4 -  РУ 6кВ Компрессор №1","2015-06-08","2015-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[295,"перем.","перемычка  п/ст Нейтрализации (ТП-2621) - РП 6кВ Промстоков(РП-8901)","2015-06-08","2015-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[296,7,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-38 (Т-2)","2015-06-08","2015-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[297,21,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106) - п/ст 2 УКЭР  Т-2 (ТП-1122)","2015-06-09","2015-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[298,1,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 5 Литейного-6  Т-2  (ТП-7835)","2015-06-09","2015-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[299,"перем.","перемычка п/ст 9 корп.\"Чайка\"(ТП-5424) - п/ст 8 корп.\"Чайка\"(ТП-5425)","2015-06-09","2015-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[300,412,"ЦРП - 4 - п/ст Волга (ТП-2521)","2015-06-09","2015-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[301,"перем.","перемычка  п/ст Нейтрализации (ТП-2621) - п/ст ЦКАЗ (ТП-3621)","2015-06-09","2015-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[302,76,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-38 (Т-1)","2015-06-09","2015-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[303,22,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 1 УКЭР  Т-2 (ТП-1121)","2015-06-10","2015-06-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[304,3,"РП 10кВ Литейного 6 - п/ст 6 Литейного-6  Т-1 (ТП-7836)","2015-06-10","2015-06-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[305,524,"ЦРП - 5 - п/ст 1 КСГА   Т-2 (ТП-3321)","2015-06-10","2015-06-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[306,414,"ЦРП- 4 - РП 6кВ Центр.пульпонасосная ст.  (РП-4436)","2015-06-10","2015-06-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[307,"перем.","перемычка п/ст Металоотходов (ТП-4122) - п/ст ВЗТ (ТП-3121)","2015-06-10","2015-06-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[308,134,"ЦРП-1 -п/ст Эл. нагрева и печей   (ТП-5122)","2015-06-11","2015-06-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[309,5,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст ст.Сортировочная -3  (ТП-7821)","2015-06-11","2015-06-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[310,532,"ЦРП - 5 - п/ ст 2 КСГА  Т- 1  (ТП-3322) ","2015-06-11","2015-06-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[311,415,"ЦРП- 4 - п/ст Литейная-5 (ТП-4429)","2015-06-11","2015-06-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[312,19,"РУ 10кВ МСК-11- п/ст ПУАТ-7(ТП-9826)","2015-06-11","2015-06-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[313,202,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2015-06-13","2015-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[314,7,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 2 Литейного -6  Т-2 (ТП-7822)","2015-06-13","2015-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[315,716,"ЦРП-7 - п/ст  2 ЦСЛА  (ТП-2522)","2015-06-13","2015-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[316,416,"ЦРП- 4 - п/ст Градирни ГЦ   (ТП-4451)","2015-06-13","2015-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[317,31,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10 - п/ст 3 МСЦ-1  (ТП-2123)","2015-06-13","2015-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[318,214,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2015-06-14","2015-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[319,8,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812)- п/ст 2  Литейного-6  Т-1  (ТП-7822)","2015-06-14","2015-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[320,"перем.","перемычка  п/ст КСГА 1 (ТП-3321) - п/ст КСГА 2 (ТП-3322)","2015-06-14","2015-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[321,419,"ЦРП- 4 -  п/ст Литейная 2    (ТП-4428)","2015-06-14","2015-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[322,626,"ЦРП- 6 - п/ст 22 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4443);                                                       ","2015-06-14","2015-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[323,222,"ЦРП-2 -  РП 6кВ \"Доринда (РТП 7833)","2015-06-15","2015-06-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[324,10,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 3  Литейного-6  Т-2  (ТП-7822)","2015-06-15","2015-06-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[325,22,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-30 (Т-1), КТП-31 (Т-1)","2015-06-15","2015-06-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[326,421,"ЦРП- 4 - п/ст Зап.частей (ТП-5521)","2015-06-15","2015-06-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[327,646,"ЦРП-6 - п/ст 22 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4443)                    ","2015-06-15","2015-06-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[328,306,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2015-06-16","2015-06-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[329,11,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 3 Литейного -6  Т-1 (ТП-7823)","2015-06-16","2015-06-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[330,33,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-30А (Т-2), КТП-31А (Т-2)","2015-06-16","2015-06-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[331,423,"ЦРП- 4 - п/ст Зап.частей (ТП-5521)","2015-06-16","2015-06-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[332,649,"ЦРП-6 - п/ст Колесная-1 (ТП-2421)","2015-06-16","2015-06-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[333,310,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -1","2015-06-17","2015-06-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[334,610,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ печн. Литейного -7 (РП-4415)","2015-06-17","2015-06-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[335,70,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-31 (Т-2), КТП-31А (Т-1)","2015-06-17","2015-06-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[336,432,"ЦРП- 4 - РУ-6кВ Компрессор №3 Невский","2015-06-17","2015-06-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[337,826,"ЦРП-8 - п/ст Колесная - 2  (ТП-2422)","2015-06-17","2015-06-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[338,319,"ЦРП-3-  п/ст 1 МСЦ-4 (ТП-5225)","2015-06-18","2015-06-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[339,708,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ печн. Литейного -7 (РП-4415)","2015-06-18","2015-06-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[340,63,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-30 (Т-2), КТП-30А (Т-1)","2015-06-18","2015-06-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[341,434,"ЦРП- 4-  п/ст ЦЗЛ и сварки  (ТП-4527)","2015-06-18","2015-06-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[342,826,"ЦРП-8 - п/ст Колесная - 2 (ТП-2422)","2015-06-18","2015-06-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[343,322,"ЦРП -3 - п/ст 1МСЦ4  (ТП-5225)","2015-06-19","2015-06-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[344,717,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ  Литейного -8 (РП-4416)","2015-06-19","2015-06-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[345,435,"ЦРП- 4 - РП 6кВ Центр.пульпонасосная ст.  (РП-4436)","2015-06-19","2015-06-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[346,9112,"ЦРП- 9 - п/ст 2 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6424)","2015-06-19","2015-06-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[347,326,"ЦРП-3- РП 6кВ УКЭР (РП-1106)","2015-06-20","2015-06-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[348,806,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6 (ЗРУ Литейного8 (РП 4416) 2н. А;Б)","2015-06-20","2015-06-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[349,439,"ЦРП - 4 - РП 6кВ Промстоков  (РП-8901)","2015-06-20","2015-06-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[350,9213,"ЦРП - 9 - п/ст 2 корп.\"Чайка\"  Т-1 (ТП-6424)","2015-06-20","2015-06-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[351,336,"ЦРП-3 - п/ст 1  Рессорная Т-1 (ТП-4325)","2015-06-21","2015-06-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[352,745,"ЦРП-7 - п/ст  2 ЦСЛА  (ТП-2522)","2015-06-21","2015-06-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[353,442,"ЦРП- 4 - РУ-6кВ Компрессор № 4","2015-06-21","2015-06-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[354,12117,"ЦРП-12 - п/ст 4 ЦОК (ТП-3424)","2015-06-21","2015-06-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[355,337,"ЦРП-3 - п/ст 1 Рессорная Т-2 (ТП-4325)","2015-06-22","2015-06-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[356,916,"ЦРП- 9 - п/ст 9 корп.\"Чайка\"   (ТП-5424)","2015-06-22","2015-06-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[357,443,"ЦРП- 4 - п/ст  Литейная 2 (ТП-4428)","2015-06-22","2015-06-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[358,12214,"ЦРП-12 - п/ст 4 ЦОК    (ТП-3424)                            ","2015-06-22","2015-06-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[359,402,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2015-06-23","2015-06-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[360,408,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2015-06-24","2015-06-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[361,408,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2015-06-25","2015-06-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[362,"134\"Б\"","ЦРП-1 -п/ст Эл.нагрева и печей   (ТП-5122)","2015-06-26","2015-06-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[363,"313 А","ЦРП-3 - РП 6кВ УКЭР (РП-1106)","2015-06-27","2015-06-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[364,"313 В","ЦРП-3 - РП 6кВ УКЭР(РП-1106)","2015-06-28","2015-06-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[365,919,"ЦРП-9 - п/ст 4 корп.\"Чайка\"   Т-2 (ТП-6426)","2015-06-23","2015-06-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[366,924,"ЦРП- 9 - п/ст 10 корп.\"Чайка\"  (ТП-5425)","2015-06-24","2015-06-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[367,444,"ЦРП- 4 - п/ст Нейтрализации  (ТП-2621)","2015-06-23","2015-06-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[368,445,"ЦРП- 4 -  РУ-6кВ Компрессор №2 ","2015-06-24","2015-06-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[369,446,"ЦРП- 4 -  п/ст Литейного -5 (ТП-4429)","2015-06-25","2015-06-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[370,447,"ЦРП- 4 - п/ст Градирни ГЦ   (ТП-4451)","2015-06-26","2015-06-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[371,622,"ГРУ ТЭЦ -РП  Лит.-3(РП-4503 2сек) ЛП ОАО \"ГАЗ\" ","2015-06-27","2015-06-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[372,717,"ЦРП-7 - п/ст Запчасти 2;(ТП-5522) Т-1;РУ 10кВ яч.№1;","2015-06-28","2015-06-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[373,"1-А","РУ 10кВ МСК-11- п/ст ПУАТ-7(ТП-9826)","2015-06-23","2015-06-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[374,"перем.","перемычка  п/ст 2 корп.\"Чайка\" (Т-2 ) (ТП-6424) - п/ст 1 корп.\"Чайка\" (Т-1) (ТП-6423)","2015-06-24","2015-06-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[375,721,"ГРУ ТЭЦ -  РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2015-06-25","2015-06-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[376,809,"ГРУ ТЭЦ -  РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2015-06-26","2015-06-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[377,5,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 67 (Т-1)","2015-06-27","2015-06-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[378,21,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 67 (Т-2)","2015-06-28","2015-06-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[379,11,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 64 (Т-2)","2015-06-29","2015-06-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[380,18,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 64 (Т-1)","2015-06-30","2015-06-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]